## Curva S
Datos sintéticos - Curva S
Mes | Periodo | Avance planificado mensual (%) | Avance real mensual (%) | Avance planificado acumulado (%) | Avance real acumulado (%) | Costo planificado mensual (PEN) | Costo real mensual (PEN) | Costo planificado acumulado (PEN) | Costo real acumulado (PEN)
2026-01-01 | Jan-2026 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 187500 | 124375 | 187500 | 124375
2026-02-01 | Feb-2026 | 3.5 | 2.8 | 5 | 3.8 | 437500 | 349077.27 | 625000 | 473452.27
2026-03-01 | Mar-2026 | 6.5 | 5.6 | 11.5 | 9.4 | 812500 | 699809.09 | 1437500 | 1173261.36
2026-04-01 | Apr-2026 | 10 | 8.8 | 21.5 | 18.2 | 1250000 | 1102300 | 2687500 | 2275561.36
2026-05-01 | May-2026 | 13 | 11.9 | 34.5 | 30.1 | 1625000 | 1494126.14 | 4312500 | 3769687.5
2026-06-01 | Jun-2026 | 14.5 | 13.8 | 49 | 43.9 | 1812500 | 1736761.36 | 6125000 | 5506448.86
2026-07-01 | Jul-2026 | 14 | 14.7 | 63 | 58.6 | 1750000 | 1854371.59 | 7875000 | 7360820.45
2026-08-01 | Aug-2026 | 12.5 | 13.6 | 75.5 | 72.2 | 1562500 | 1719627.27 | 9437500 | 9080447.73
2026-09-01 | Sep-2026 | 10 | 11.6 | 85.5 | 83.8 | 1250000 | 1470168.18 | 10687500 | 10550615.91
2026-10-01 | Oct-2026 | 7.5 | 9 | 93 | 92.8 | 937500 | 1143306.82 | 11625000 | 11693922.73
2026-11-01 | Nov-2026 | 4.5 | 5.4 | 97.5 | 98.2 | 562500 | 687579.55 | 12187500 | 12381502.27
2026-12-01 | Dec-2026 | 2.5 | 2.8 | 100 | 101 | 312500 | 357350 | 12500000 | 12738852.27

## Avance partidas
Datos sintéticos - Avance partidas
Código | Partida | Peso presupuestal (%) | Inicio planificado | Fin planificado | Avance planificado (%) | Avance real (%) | Presupuesto (PEN) | Desviación de avance (pp) | Estado
01 | Obras preliminares | 5 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 100 | 100 | 625000 | 0 | En plazo
02 | Movimiento de tierras | 8 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 1000000 | 0 | En plazo
03 | Cimentación | 16 | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 100 | 100 | 2000000 | 0 | En plazo
04 | Estructura de concreto | 25 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 100 | 98 | 3125000 | -2 | Atención
05 | Albañilería | 13 | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 100 | 93 | 1625000 | -7 | Retraso
06 | Instalaciones eléctricas | 9 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 95 | 84 | 1125000 | -11 | Retraso
07 | Instalaciones sanitarias | 7 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 95 | 86 | 875000 | -9 | Retraso
08 | Acabados | 14 | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 75 | 57 | 1750000 | -18 | Retraso
09 | Obras exteriores | 3 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 55 | 38 | 375000 | -17 | Retraso

## Resumen
Datos sintéticos - Resumen
Indicador | Valor | Unidad
Presupuesto contractual | 12500000 | PEN
Avance físico planificado al corte | 95 | %
Avance físico real al corte | 88.3 | %
Desviación de avance | -6.7 | pp
Costo real acumulado | 12381502.27 | PEN
Desviación de costo acumulado | 194002.27 | PEN
Partidas en retraso | 5 | partidas